Anexa

la decizia Consiliului mun.Bălți

**Planul municipal de acţiuni privind implementarea Strategiei naționale de dezvoltare a sectorului de tineret pentru anii (2019-2022)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Direcția strategică 1: **Modernizarea sectorului educaţional şi asigurarea unei pregătiri vocaţionale competitive** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obiectivul specific** | | **Activităţi / Acțiuni** | | | **Perioada de implementare** | | | **Costuri estimative (Lei)** | | | **Responsabili** | | | **Parteneri /Surse de finanțare** | | | | **Indicatori** | |
| **O.S. 1.1**  Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii educaţionale în cadrul liceelor, şcolilor profesionale, universităţilor. | | 1.1.1 Contribuirea la instruirea managerilor universităților, colegiilor, şcolilor profesionale şi instituţiilor de învăţământ preuniversitar în domeniul elaborării proiectelor și atragerea de fonduri. | | | 2019-2022 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | Managerii de instituţii de învăţământ, Direcția Învățământ Tineret și Sport, Serviciul relaţii externe şi atragere a investitiilor | | | ONG-uri , Fondurile Internaționale, Bugetul local | | | | Numărul persoanelor instruite.  Numărul proiectelor înaintate spre finanțare și în curs de implementare. | |
| 1.1.2 Monitorizarea infrastructurii educaționale în cadrul instituţiilor de invatamânt preuniversitar. | | | 2019-2022 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | Managerii de instituţii de învăţământ, DÎTS. | | | Instituțiile de învățământ, Bugetul local | | | | Raport de monitrizare | |
| 1.1.3 Monitorizarea infrastructurii instructiv-educaționale în cadrul instituţiilor de învăţământ professional- tehnice şi universitar. | | | 2019-2022 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | Managerii de instituţii de învăţământ | | | Managerii de instituţii de învăţământ | | | | Raport de monitorizare | |
| 1.1.4 Formarea grupurilor de lucru în vederea stabilirii soluţiilor și surselor financiare pentru soluționarea problemelor depistate. | | | 2019-2022 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | Comisia municipală pentru politici de tineret, Serviciul relaţii externe şi atragere a investitiilor, DÎTS. | | | ONG-uri, Instituțiile de învățământ, Bugetul local | | | | Focus-grupuri formate.  Recomandările propuse. | |
| 1.1.5 Crearea unor locuri special amenajate pe terenurile instituţiilor de învăţământ preuniversitar din municipiu (mini-campus liceal) destinate recreerii elevilor și pregătirii temelor. | | | 2019-2022 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | Managerii de instituţii de învăţământ, Direcția Învățământ Tineret și Sport, Serviciul relaţii externe şi atragere a investitiilor | | | Instituțiile de învățământ, Agenți Economici, Fondurile UE, Bugetul local | | | | Numărul locurilor amenajate | |
| 1.1.6 Dezvoltarea infrastructurii de cazare şi alimentare pentru elevi şi studenţi. | | | 2019-2022 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | Managerii de institutii vocationale, tehnice şi universitare. | | | Fondurile UE, Agenți Economici, Bugetul local | | | | Infrastructura dezvoltată | |
| 1.1.7 Restaurarea claselor, a sălilor de sport, a laboratoarelor. | | | 2019-2022 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | Managerii de instituţii de învăţământ, Direcția Învățământ Tineret și Sport, Serviciul relaţii externe şi atragere a investitiilor. | | | Fundaţii private Fondurile UE, Bugetul local | | | | Numărul sălilor restaurate | |
| **O.S.1.2**  Eficientizarea proceselor educaţionale și aplicarea tehnologiilor educaționale moderne | | 1.2.1 Instruirea profesorilor în utilizarea metodelor TIC de predare și axarea pe partea practică a lecțiilor. | | | 2019-2022 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | Managerii de instituţii de învăţământ, Direcția Învățământ Tineret și Sport. | | | Instituțiile de învățământ, Fondurile UE, AE, Bugetul local. | | | | Numărul profesorilor instruiți | |
| 1.2.2 Dotarea tehnică a laboratoarelor de studii. | | | 2019-2022 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | Managerii de instituţii de învăţământ, DÎTS. | | | Instituțiile de învățământ, Fondurile UE, AE, Bugetul local | | | | Numărul laboratoarelor dotate | |
| 1.2.3 Modernizarea şi dotarea bibliotecilor şcolare. | | | 2019-2022 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | Managerii de instituţii de învăţământ, Direcția Învățământ Tineret și Sport. | | | Instituțiile de învățământ, Fondurile UE, AE, Bugetul local | | | | Numărul bibliotecilor dotate | |
| 1.2.4 Dotarea claselor cu calculatoare, proiector, tablă interactivă, conectarea la internet. | | | 2019-2022 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | Managerii de instituţii de învăţământ, Direcția Învățământ Tineret și Sport. | | | Instituțiile de învățământ, Fondurile UE, AE, Bugetul local | | | | Numărul claselor dotate | |
| 1.2.5 Iniţierea în cadrul bibliotecilor şcolare a secţiilor de cărţi şi manuale electronice. | | | 2019-2022 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | Managerii de instituţii de învăţământ, Direcția Învățământ Tineret și Sport. | | | Instituțiile de învățământ, Fondurile UE, Agenți Economici, Bugetul local, ONG-uri competente, | | | | Acces crescut la manual electronice | |
| 1.2.6 Crearea condiţiilor în incinta instituţiilor de învăţământ preuniversitar pentru predarea şi evaluarea la distanţă a copiilor şi tinerilor cu CES. | | | 2019-2022 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | Managerii de instituţii de învăţământ, Direcția Învățămînt Tineret și Sport. | | | Instituțiile de învățământ, Fondurile UE, Agenți Economici, Bugetul local, ONG-uri competente, | | | | Numărul blocurilor pe discipline organizate.  Numărul beneficiarilor . | |
| 1.2.7 Desfăşurarea campaniilor anticorupţie în instituţiile de învăţământ. | | | 2019-2022 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | DGT „Nord” a CNA,APL | | | Instituțiile de învățământ, Fondurile,Bugetul local, ONG-uri competente, | | | | Numărul campaniilor organizate.  Numărul persoanelor implicate. | |
| 1.2. 8 Colaborarea cu autoritățile locale și agenţii educaţionali locali, naţionali şi internaţionali în vederea implementării proiectelor de dezvoltare şcolară. | | | 2019-2022 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | Managerii de instituţii de învăţământ, Direcția Învățământ Tineret și Sport. | | | Instituțiile de învățământ, Fondurile UE, Agenți Economici, Bugetul local, ONG-uri competente | | | | Nr. proiecte commune elaborate şi implementate.  Nr. de beneficiari. | |
| **O.S. 1.3**  Susţinerea de activităţi de educaţie nonformală şi dezvoltare personală a tinerilor | | 1.3.1.Organizarea taberelor de vară locale şi contribuirea la participarea tinerilor la tabere de vară naționale și internaţionale în scopul dezvoltării abilităţilor personale în diverse domenii de intees. | | | 2019-2022 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | Instituţiile de învăţământ, DÎTS. Centrul de găzduire și adaptare socială a persoanelor fără adăpost ”Reîntoarcere” | | | Instituțiile de învățământ, Fondurile UE, Agenți Economici, Bugetul local, ONG-uri competente, | | | | Tabere de vară organizate.  Numărul tinerilor implicați. | |
| 1.3.2 Promovarea practicilor de succes şi diseminarea experienţei pozitive a personalităţilor notorii din ţără şi a experților în diferite domenii. | | | 2019-2022 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | Instituţiile de învăţământ, DÎTS. Centrul de găzduire și adaptare socială a persoanelor fără adăpost ”Reîntoarcere” | | | Consiliul coordonator pentru mișcarea de voluntariat, Instituțiile de învățământ, Fondurile UE, ONG-uri competente, | | | | Numărul întrunirilor | |
| 1.3.3.Implicarea școlilor în programe internaționale: Erasmus+, Flex, Acces. | | | 2019-2022 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | Instituţiile de învăţământ, DÎTS. | | | Fondurile Internaționale, Bugetul local | | | | Participanții la aceste programe. | |
| 1.3.4 Crearea condițiilor pentru implicarea tinerilor în acțiuni de voluntariat. | | | 2019-2022 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | Consiliul Coordonator pentru Mișcarea de Voluntariat, DÎTS Bălți, | | | Instituțiile de învățământ, Fonduri internaționale, Bugetul local | | | | Un număr în creștere a tinerilor implicați în acțiuni de voluntariat | |
| 1.3.5 Implicarea tinerilor în acţiuni de instruire non-formală pe subiecte apropiate tinerilor de către CMMT, Centrul de Resurse pentru Adolescenți și Tineret și alte instituții de resort. | | | 2019-2022 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | Instituţiile de învăţământ, DÎTS, STS CRAT, Centrul de găzduire și adaptare socială a persoanelor fără adăpost ”Reîntoarcere” | | | ONG-uri competente, Fonduri internaționale | | | | Numărul evenimentelor organizate  Numărul participanților | |
| 1.3.6 Formarea diferitor cluburi și cercuri de interes în incinta școlilor, liceelor şi Centrelor Municipale pentru Minori şi Tineret (CMMT) și CRAT. | | | 2019-2022 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | Instituţii extraşcolare, managerii de instituţii, DÎTS Bălți. STS, CMMT, CRAT | | | Instituțiile de învățământ, ONG-uri competente, | | | | Cluburi și cercuri formate.  Numărul beneficiarilor. | |
| 1.3.7 Dezvoltarea parteneriatelor cu ONG de tineret din municipiu în vederea organizării seminarelor și training-urilor pe diverse domenii ( scrierea proiectelor, managementul conflictelor, leader-ship, etc.). | | | 2019-2022 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | DÎTS Bălți, | | | Instituțiile de învățământ, ONG-uri competente, Fonduri internaționale | | | | Seminare organizate | |
| 1.3.8 Acordarea serviciilor de logistică pentru organizaţiile care desfăşoară activităţi de educaţie nonformală. | | | 2019-2022 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | APL Bălți, | | | Buget local, Fonduri internaționale | | | | Nr. de colaborări.  Tipuri de activităţi. | |
|  | | 1.3.9 Organizarea Cafenelelor publice cu implicarea tinerilor și experților naționali și internaționali, în diferite domenii. | | | 2019-2022 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | APL Bălți, | | | Buget local, Fonduri internaționale | | | | Cafenele publice organizate.  Numărul beneficiarilor. | |
| 1.3.10 Susţinerea activităţilor de instruire "Competenţe în domeniul TIC pentru începători" - Cursuri de instruire "Îmbunătăţirea abilităţilor TIC". | | | 2019-2022 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | DÎTS Bălți. | | | Buget local, Fonduri internaţionale. | | | | Numărul beneficiarilor.  Numărul cursurilor organizate. | |
| 1.3.11 Organizarea și desfășurarea campaniei de informare privind riscurile mediului on-line al tinerilor. | | | 2019-2022 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | DÎTS Bălți. | | | Buget local, Fonduri internațioinale, ONG-uri competente, Centre de tineret | | | | Numărul campaniilor organizate.  Numărul persoanelor informate. | |
| 1.3.12 Actualizarea continuă a paginii electronice oficiale pentru tineret. | | | 2019-2022 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | DÎTS Bălți. | | | Buget local, Fonduri internaționale, ONG-uri competente, Centre de tineret | | | | Pagina web elaborată.  Numărul persoanelor abonate | |
| 1.3.13 Extinderea serviciilor de acces la serviciul Internet în cadrul CMMT. | | | 2019-2022 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | DÎTS Bălți. | | | Buget local, Fonduri internationale. | | | | Serviciile create. | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Direcția strategică 2: **Creşterea competitivităţii tinerilor pe piaţa muncii şi dezvoltarea antreprenoriatului inovativ.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obiectivul specific** | **Activităţi / Acțiuni** | | | **Perioada de implementare** | | | **Costuri estimative (Lei)** | | | **Responsabili** | | | **Parteneri /Surse de finanțare** | | | | | | **Indicatori** |
| **O.S. 2.1**  Promovarea unui acces uşor la informaţie prietenoasă şi de calitate, privind piaţa muncii. | 2.1.1 Organizarea și desfășurarea Târgurilor Locurilor de Muncă pentru tineretul din mun. Bălți. | | | 2019-2022 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | Agenția Teritorială pentru Ocuparea Forței de Muncă (ATOFM) | | | Agenți economici, Secția Tineret și Sport, DÎTS, DASPF, SS, instituțiile de învățământ. | | | | | | Numărul de târguri organizate și desfășurate. Numărul de participanți. Numărul de tineri angajaţi. |
| 2.1.2 Organizarea și desfășurarea seminarelor informative privind legislația muncii, drepturile și obligațiunile angajaților și angajatorilor, piața muncii și serviciile prestate de AOFM. | | | 2019-2022 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | ATOFM, | | | Secția Tineret și Sport, DÎTS, DASPF, SS, instituțiile de învățămînt. | | | | | | Numărul de seminare organizate.  Numărul de participanți. |
| 2.1.3 Implicarea și participarea tinerilor în activitățile ”Clubului Muncii”. | | | 2019-2022 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | ATOFM | | | Centrul de Instruire și Producție mun. Bălți, Școlile Profesionale din mun. Bălți, SRL ”Miracol”, CSB ProBizNord SRL, Colegiul Politehnic, etc. | | | | | | Numărul tinerilor implicați.  Numărul activităților realizate. |
| 2.1.4 Elaborarea materialelor informative privind serviciile prestate de ATOFM și situația pe piața muncii. | | | 2019-2022 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | ATOFM | | | ANOFM, ProBizNord SRL , AO active din domeniu, Secția Tineret și Sport, DÎTS, DASPF, SS, etc. | | | | | | Numărul de materiale informative elaborate. Numărul de materiale informative diseminate. |
| 2.1.5 Mediatizarea permanentă a specialităţilor necesare pe piaţa muncii. | | | 2019-2022 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | ATOFM, Centrul de găzduire și adaptare socială a persoanelor fără adăpost ”Reîntoarcere” | | | Secția Tineret și Sport, | | | | | | Numărul de materiale elaborate.  Numărul de materiale distribuite |
| 2.1.6 Înregistrarea tinerilor șomeri la Agenția teritorială pentru ocuparea forței de muncă și implicarea lor la cursurile de formare şi orientarea vocaţională şi profesională a tinerilor de la egal la egal. | | | 2019-2022 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | ATOFM, | | | SRL ”Miracol”, AO competente din domeniu, STS, DÎTS, DASPF, SS. | | | | | | Numărul de tineri șomeri înregistrați.  Numărul beneficiarilor cursurilor de formare profesională. |
| 2.1.7 Oferirea serviciilor de ghidare în carieră în instituțiile de învățământ. | | | 2019-2022 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | DÎTS | | | Centrul de Informare si Sustinere a Tinerilor Economişti, AO din domeniu. | | | | | | Numărul de beneficiari ai serviciilor. |
| 2.1.8 Organizarea cursurilor de instruire profesională pentru tinerii neangajaţi. | | | 2019-2022 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | ATOFM, | | | ProBizNord SRL, Centrul de Informare si Sustinere a Tinerilor Economisti, AO competente, | | | | | | Numarul cursurilor de instruire organizate.  Numărul beneficiarilor. |
| 2.1.9 Promovarea și informarea tinerilor familii privind oportunitățile de angajare în câmpul muncii și dezvoltarea propriilor afaceri. | | | 2019-2022 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | STS, CRAT | | | Agenția de Dezvoltare Regională Nord,ATOFM, STS, instituțiile de învățământ vocațional-tehnice, AO competente,etc. | | | | | | Numărul de activități de informare.  Numărul de beneficiari. |
| **O.S.2.2**  Extinderea oportunităţilor de angajare şi de menţinere pe piaţa muncii a tinerilor, prin însuşirea şi dezvoltarea abilitãţilor şi competenţelor. | 2.2.1 Susţinerea angajării tinerilor prin intermediul antreprenoriatului social. | | | 2019-2022 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | APL Bălţi | | | Ministerul Economiei, [Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei](http://www.mmpsf.gov.md/ro), ONG de profil. | | | | | | Numărul persoanelor angajate; Numărul întreprinderilor sociale create; |
| 2.2.2 Susținerea proiectelor inovative înaintate de tineri. | | | 2019-2022 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | APL Bălţi | | | ADR-Nord, Fonduri Europene, ONG de profil. | | | | | | Numărul proiectelor realizate |
| 2.2.3 Dezvoltarea unor abilități specifice: creativitate, gândire critică, rezolvarea de probleme, luare de decizii, asumarea responsabilității, munca în echipă, inițiative, organizare, autoevaluare, flexibilitate, perseverență, etc. | | | 2019-2022 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | APL Bălţi,, Instituţiile vocaţional tehnice, ATOFM, ONG de specialitate DÎTS, Secția Tineret și Sport | | | Centrul de Informare si Sustinere a Tinerilor Economiști ; AO active din domeniu. Bugetul local, Fonduri Internaționale. | | | | | | Numarul cursurilor de instruire organizate.  Numărul beneficiarilor. |
| 2.2.4 Implicarea ONG-urilor in procesul de elaborare şi promovare a unor politici şi măsuri concrete de susţinere a tinerilor pe piaţa muncii. | | | 2019-2022 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | APL Bălţi, Instituţiile vocaţional tehnice, ATOFM, ONG de specialitate DÎTS, Secția Tineret și Sport | | | AO din domeniu, Bugetul local, Fonduri internaționale | | | | | | Numărul ONG-urilor implicate.  Politicile și măsurile elaborate și promovate |
| 2.2.5 Asigurarea egalităţii de şanse pentru obţinerea unei calificări și desfăşurarea activităţilor remedial-educative cu tinerii cu nevoi speciale. | | | 2019-2022 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | SASPF, ATOFM, ONG | | | ONG-uri din domeniu,Centrul de Informare si Sustinere a Tinerilor Economiști; Bugetul Local, Fonduri internaționale | | | | | | Numărul persoanelor defavorizate cu acces la cursuri de calificare. |
| 2.2.6 Organizarea de Workshop-uri “Scrierea corectă a unui CV , “Primul interviu”, etc. | | | 2019-2022 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | ATOFM, Secția Tineret și Sport | | | Centrul de Informare si Sustinere a Tinerilor Economiști ; AO competente, Instituțiile de Învățământ, | | | | | | Numărul Workshopurilor organizate.  Numărul beneficiarilor. |
|  | 2.2.7 Stabilirea relaţiilor de colaborare cu agenţii economici pentru angajarea în cîmpul muncii a beneficiarilor şi pregătirea pachetului de documente pentru AOFM | | | 2019-2022 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | Centrul de găzduire și adaptare socială a persoanelor fără adăpost ”Reîntoarcere” | | | agenţii economici  - AOFM | | | | | | Numarul cursurilor de instruire organizate.  Numărul beneficiarilor. |
| **O.S. 2.3**  Susţinerea proiectelor care vizează  educaţia anteprenorială a tinerilor | 2.3.1 Investirea în programe educaţionale de antreprenoriat în mediul universitar şi în centre vocaţionale. | | | 2019-2022 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | Managerii de instituţii. | | | Instituțiile de Învățământ, ONG-uri, Fonduri Europene, Experți în Economie și Afaceri, Centrul de Informare si Sustinere a Tinerilor Economiști , Ministerul Economiei, [Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei](http://www.mmpsf.gov.md/ro) | | | | | | Numărul persoanelor implicate în procesul educational de antreprenoriat. |
| 2.3.2 Asigurarea instruirii practice prin laborator și stagii de practică la agenți economici, firme, organizații, întreprinderi. | | | 2019-2022 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | Manageri de instituţii, APL Bălți. | | | AE. | | | | | | Numărul persoanelor instruite. |
| 2.3.3 Derularea unor programe de educaţie economică, antreprenorială, financiară şi de orientare profesională în parteneriat cu diferite organizații de specialitate din mun. Bălți. | | | 2019-2022 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | Manageri de instituţii, APL Bălți. | | | Centrul de Informare si Sustinere a Tinerilor Economiști, ONG de profil, Fondurile UE. | | | | | | Numărul programelor elaborate și implementate.  Numărul beneficiarilor. |
| 2.3.4 Organizarea de conferințe, instruiri, școli de vară pentru tineri, în scopul dezvoltării abilităților antreprenoriale. | | | 2019-2022 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | STS, CRAT | | | AO active în domeniul de tineret, Asociația Femeilor de Afaceri din Bălți, | | | | | | Numărul de tineri beneficiari ai serviciilor de informare.  Numărul evenimentelor organizate |
| 2.3.5 Susținerea proiectelor care prevăd crearea incubatoarelor de afaceri pentru tineri. | | | 2019-2022 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | APL Bălţi. | | | ADR-Nord,  Centrul de Informare si Sustinere a Tinerilor Economisti , AO competente. Fonduri naționale și internaționale | | | | | | Numărul de activități de informare.  Numărul de beneficiari.  Numărul incubatoarelor de afaceri create. |
| 2.3.6 Mediatizarea oportunităţilor de inițierea afacerilor (istoriilor de succes, programelor de suport în iniţierea afacerii) în cadrul centrelor de tineret. | | | 2019-2022 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | APL Bălţi, ATOFM. | | | Centrul de Informare si Sustinere a Tinerilor Economisti , AO din domeniu, Centrele de tineret, Bugetul local | | | | | |  |
| 2.3.7 Organizarea trainingurilor de formare a tinerilor lideri. | | | 2019-2022 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | DÎTS, STS, CMMT. | | | AO competente, Centrul de Informare si Sustinere a Tinerilor Economisti, Fonduri naționale și Internaționale, Bugetul Local, etc. | | | | | | Numărul de traininguri organizate. Număr persoane formate. Gradul de satisfacție al participanților. |
| Direcția strategică 3: **Asigurarea accesului egal la servicii medicale şi sociale de calitate într-un mediu ecologic curat.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obiectivul specific** | | | **Activităţi / Acțiuni** | | | **Perioada de implementare** | | | **Costuri estimative (Lei)** | | | **Responsabili** | | | **Parteneri /Surse de finanțare** | | **Indicatori** | | |
| **O.S. 3.1**  Dezvoltarea serviciilor medicale de calitate, prietenoase tinerilor şi promovarea modului sănătos de viaţă. | | | 3.1.1 Dotarea infrastructurii medicale din municipiu cu echipamente şi aparataje performante. | | | 2019 - 2022 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | APL Bălţi, Serviciul Sănătate. | | | Fonduri de asigurări obligatorii în medicină, Buget municipal, fonduri europene, UNDP, Fundaţii private, Asociaţii Obşteşti (AO) din domeniu | | Nr. de echipamente procurate şi instalate.  Suma investiţiei.  Nr. de beneficiari. | | |
| 3.1.2 Realizarea unui Program municipal de combatere a hepatitelor virale B, C şi D în rîndul tinerilor. | | | 2019-2022 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | APL Bălţi, Serviciul Sănătate, Centrul de găzduire și adaptare socială a persoanelor fără adăpost ”Reîntoarcere” | | | Fonduri de asigurări obligatorii în medicină, Buget municipal, UNDP, Fundaţii private, AO din domeniu | | Rată scăzută al înbolnăvirilor | | |
| 3.1.3 Prevenirea transmiterii infecţiei HIV/SIDA în rândul tinerilor prin dezvoltarea de programe care să răspundă nevoilor specifice ale grupurilor vulnerabile. | | | 2019 - 2022 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | APL Bălţi, Serviciul Sănătate , Centrul de găzduire și adaptare socială a persoanelor fără adăpost ”Reîntoarcere” | | | Fonduri de asigurări obligatorii în medicină, Buget municipal, fonduri europene, UNDP, Fundaţii private, AO din domeniu | | Rată scăzută al înbolnăvirilor | | |
| 3.1.4 Realizarea unui Program municipal de combatere a fumatului, consumului de alcool, droguri şi alte substanţe toxice în rîndul tinerilor. | | | 2019-2022 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | APL Bălţi, Serviciul Sănătate , Centrul de găzduire și adaptare socială a persoanelor fără adăpost ”Reîntoarcere” | | | Fonduri de asigurări obligatorii în medicină, Buget municipal, fonduri europene, UNDP, Fundaţii private, AO din domeniu | | Rată scăzută al înbolnăvirilor | | |
| 3.1.5 Formarea parteneriatelor dintre ONG-uri, instutuţii medicale şi educaţionale în vederea promovării culturii medicale a copiilor şi tinerilor. | | | 2019 - 2022 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | APL Bălţi, STS, DÎTS | | | Buget municipal, Fundaţii private, AO din domeniu | | Nr. parteneriate create.  Nr. evenimentelor organizate.  Nr. beneficiarilor implicaţi. | | |
| 3.1.6 Monitorizarea tinerilor din categorii social vulnerabile și încurajarea accesului regulat la consult medical pentru prevenirea apariţiei unor boli. | | | 2019 - 2022 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | APL Bălţi, Serviciul Sănătate, DASPF | | | Buget municipal, AO din domeniu | | Nr. beneficiarilor | | |
| 3.1.7 Promovarea unui pachet integrat de educaţie pentru sănătate și educaţie sexuală dedicat tinerilor. | | | 2019 - 2022 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | APL Bălţi, Serviciul Sănătate, DÎTS, | | | Buget municipal, UNDP, Fundaţii private, AO din domeniu | | Program elaborat | | |
| 3.1.8 Elaborarea unui set de acţiuni de conștientizare și planificare familială dedicate tinerelor din categorii social vulnerabile. | | | 2019 - 2022 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | ATIS, APL Bălţi, DÎTS, Serviciul Sănătate, Centrul de găzduire și adaptare socială a persoanelor fără adăpost ”Reîntoarcere” | | | Buget municipal, UNDP, Fundaţii private, AO din domeniu | | Nr. acţiuni realizate | | |
| 3.1.9 Organizarea campaniilor informaţionale privind modul sănătos de viaţă al tinerilor (editare de pliante, postere, elaborare spoturi stradale, radio şi video, seminare de informare, etc.) | | | 2019 - 2022 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | APL Bălţi, DÎTS, Serviciul Sănătate, Centrul de găzduire și adaptare socială a persoanelor fără adăpost ”Reîntoarcere” | | | Buget municipal, UNDP, Fundaţii private, AO din domeniu | | Nr. campanii promovate.  Nr. beneficiarilor implicate. | | |
| 3.1.10 Extinderea serviciilor acordate Centrului medical pentru tineri cu asigurarea serviciilor medicale gratuite şi anonime. | | | 2019 - 2019 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | APL Bălţi, Serviciul Sănătate | | | Fonduri de asigurări obligatorii în medicină, Buget municipal, fonduri europene, UNDP, Fundaţii private | | Instituţie funcţională.  Nr. de beneficiari. | | |
| 3.1.11 Extinderea reţelei de servicii şi lucrători “De la egal la egal”. | | | 2019 - 2022 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | APL Bălţi, SS, DASPF, STS. CRAT | | | Buget municipal, Fundaţii private | | Rețeaua de servicii și de tineri lucrători extinsă nu mai puțin de 30% | | |
| **O.S.3.2**  Diversificarea serviciilor de asistență socială şi protecția tinerilor social-vulnerabili prin promovarea politicilor de incluziune socială. | | | 3.2.1 Susţinerea serviciului de reintegrare socială a tinerilor defavorizaţi şi a cuplurilor mamă-copil. | | | 2019 - 2022 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | APL Bălţi, Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei (DASPF), | | | Buget municipal, fonduri externe de caritate, UNDP, asociaţii religioase, AO din domeniu | | Serviciu functional.  Nr. de beneficiari | | |
| 3.2.2 Diversificarea serviciilor sociale de alternativă pentru tinerii cu disabilități. | | | 2019 - 2022 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | APL Bălţi, DASPF, | | | Buget municipal, fonduri externe de caritate, UNDP, asociaţii religioase, AO din domeniu | | Nr. serviciilor create.  Nr. de beneficiari. | | |
| 3.2.3 Realizarea unei baze de date municipale cu elevii ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate. | | | 2019 - 2022 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | DASPF,DÎTS Bălți | | | Instituțiile de învățământ, Fondurile UE, Agenți Economici, Bugetul local, ONG. | | Baza de date realizată | | |
| 3.2.4 Dezvoltarea serviciilor pentru copiii și tinerii rămaşi în ţară după emigrarea părinţilor și lipsiţi de suportul serviciilor de asistenţă socială. | | | 2019 - 2022 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | APL Bălţi, DASPF, | | | Buget municipal, Ministerul Tineretului şi Sportului, fonduri externe de caritate, UNDP, asociaţii religioase. | | Nr. serviciilor create.  Nr. de beneficiari. | | |
| 3.2.5 Identificarea resurselor şi susţinerea continuă a serviciilor pentru tinerii cu probleme de sănătate mintală. | | |  | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | APL Bălţi, DASPF, | | | Buget municipal, Ministerul Sănătăţii, fonduri externe de caritate, UNDP, asociaţii religioase, AO din domeniu. | | Nr. serviciilor create.  Nr. de beneficiari. | | |
| 3.2.6 Medierea și consultarea în diverse domenii a persoanelor social-vulnerabile. | | | 2019 - 2022 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | APL Bălţi, DASPF,Centre sociale | | | Buget municipal, UNDP, Fundaţii private, AO din domeniu. | | Nr. de beneficiari. | | |
| 3.2.7 Crearea locuințelor sociale asistate/protejate pentru persoane vulnerabile. | | | 2019 - 2022 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | APL Bălţi, DASPF | | | Buget municipal, fonduri externe de caritate, Fundaţii private, UNDP, asociaţii religioase. | | Nr. locuinţelor create.  Nr. de beneficiari. | | |
| 3.2.8 Adaptarea infrastructurii educaţionale şi economice pentru asigurarea accesului tinerilor cu dizabilități la servicii de educaţie, comunitare și spații publice. | | | 2019 - 2022 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | APL Bălţi, DASPF, managerii de instituţii | | | Buget municipal, AO din domeniu | | Nr. activităţi realizate.  Suma investiţiei. | | |
| 3.2.9 Organizarea acţiunilor de caritate în scopul susţinerii tinerilor social-vulnerabili. | | | 2019 - 2022 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | APL Bălţi, DASPF, | | | Buget municipal, fonduri externe de caritate, Fundaţii private, asociaţii religioase, AO din domeniu. | | Nr. acţiuni realizate.  Nr. de beneficiari. | | |
| 3.2.10 Organizarea unor campanii de colectare a obiectelor de prima necessitate(haine, jucării, produse alimentare şi igienice, cărţi etc), inclusiv prin intermediul reţelelor de socializare. | | | 2019 - 2022 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | APL Bălţi, DASPF | | | Buget municipal, fonduri externe de caritate, Fundaţii private, asociaţii religioase, AO din domeniu. | | Nr. de beneficiari.  Nr. evenimente organizate.  Nr. obiecte colectate. | | |
| 3.2.11 Susţinerea unui program municipal de voluntariat în domeniul asistenţei comunicaţionale şi educaţionale a tinerilor social vulnerabili. | | | 2019 - 2022 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | APL Bălţi, DASPF, | | | Buget municipal, AO din domeniu. | | Program functional.  Nr. de voluntari.  Nr. de evenimente organizate. | | |
| 3.2.12 Organizarea de campanii în şcoli pentru combaterea discriminării în rîndul copiilor. | | | 2019 - 2022 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | APL Bălţi, DASPF. | | | Buget municipal, AO din domeniu. | | Nr. de campanii organizate. | | |
| **O.S. 3.3**  Educaţia ecologică a tinerilor şi îmbunătăţirea mediului ambiant. | | | 3.3.1 Organizarea campaniilor de plantare a arborilor și arbuștilor pe pantele terenurilor degradate. | | | 2019 - 2022 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | APL Bălţi | | | Buget municipal, Fondul ecologic, Fundaţii private, Agenţi economici locali, AO. | | Nr. de campanii organizate.  Nr. arbori plantaţi. | | |
| 3.3.2 Crearea grupurilor locale de tineri pentru ameliorare a mediului. | | | 2019 - 2022 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | APL Bălţi. | | | Buget municipal, Fundaţii private, AO. | | Grupuri create | | |
| 3.3.3 Organizarea seminarelor de informare în rîndul tinerilor în domeniul protecției mediului. | | | 2019 - 2022 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | APL Bălţi, Secţia Tineret şi Sport (STS) | | | Buget municipal, Fundaţii private. | | Nr. seminarelor organizate.  Nr. de beneficiari. | | |
| 3.3.4 Organizarea campaniilor de educare și informare în domeniul ecologic a tinerilor. | | | 2019 - 2022 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | APL Bălţi, Secţia Tineret şi Sport (STS) | | | Buget municipal, Fondul ecologic, Fundaţii private, Agenţi economici locali, AO. | | Nr. de campanii organizate. | | |
| 3.3.5 Elaborarea și editarea materialelor promoționale cu subiecte de educaţie ecologică a tinerilor. | | | 2019 - 2022 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | APL Bălţi, ONG de profil. | | | Buget municipal, Fondul ecologic, Fundaţii private, AO. | | Nr. materialelor promoţionale elaborate şi repartizate | | |
| 3.3.6 Încurajarea şi susţinerea organizaţiilor ce colectează materiale reciclabile. | | | 2019 - 2022 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | APL Bălţi. | | | Buget municipal. | | Nr. organizaţii susţinute.  Cantitate de materiale colectate. | | |
| 3.3.7 Încurajarea voluntariatului în rîndul tinerilor în acţiunile de curăţare a mediului înconjurător. | | | 2019 - 2022 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | APL Bălţi, ONG de profil. | | | Buget municipal, Fundaţii private, Agenţi economici locali, AO. | | Nr. voluntarilor-ecologişti. | | |
| 3.3.8 Organizarea de campanii de promovare a transportului ecologic. | | | 2019 - 2022 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | APL Bălţi. | | | Buget municipal, Fundaţii private, | | Nr. de campanii organizate. | | |
| Direcția strategică 4: **Motivarea tinerilor de a se implica în activități de voluntariat și creșterea gradului de participare civică a tinerilor din mun. Bălți.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obiectivul specific** | | | **Activităţi / Acțiuni** | | | **Perioada de implementare** | | | **Costuri estimative (Lei)** | | | **Responsabili** | | | **Parteneri /Surse de finanțare** | | **Indicatori** | | |
| **O.S. 4.1**  Perfecţionarea cadrului normativ în domeniul tineretului | | | 4.1.1 Perfecționarea continuă a cadrului normativ local din domeniul tineretului. | | | Continuu | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | STS, DÎTS, Direcția asistență socială și protecția familiei (DASPF), Secția Sănătate  (SC). | | | AO din domeniu, Centrul de Informare si Sustinere a Tinerilor Economisti “Certitudine” | | Numărul de documente în domeniul tineret aprobate și/sau revizuite | | |
| 4.1.2 Monitorizarea implementării Strategiei pentru tineret și a planului de acțiuni în domeniul tineretului. | | | 2019-2022 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | STS | | | AO din domeniul Tineret | | Acțiuni implementate | | |
| **O.S.4.2**  Dezvoltarea abilităților și competențelor sociale a tinerilor și/ prin implicarea lor în activități de voluntariat; | | | 4.2.1 Organizarea şi desfăşurarea Zilei Uşilor deschise pentru tinerii din municipiu în cadrul APL. | | | 2019 - 2022 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | SRP, SAPL, STS, DÎTS, SS, SC, Centrele municipale pentru minori și tineret (CMMT), etc | | | Instituțiile de învățământ preuniversitare, vocațional-tehnic și superior, mass-media etc. | | Numărul tinerilor participanţi.  Numărul de persoane anchetate.  Gradul de satisfacție al participanților. | | |
| 4.2.2 Organizarea, desfăşurarea și participarea la activităţile sociale, sportive, cultural–artistice la nivel local, zonal, naţional şi internaţional. | | | 2019-2022 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | STS, DÎTS, DASPF, SRP, SS, SC, Școala Sportivă ”B. Petuhov”, Școala Sportivă de probe pe apă, Școala Sportivă Specializată de Fotbal, Școala Sportivă Specializată nr. 2, Școala Sportivă nr. 1 | | | AO din domeniu, Federații de Sport din municipiu, Bugetul local, Fonduri naționale și internaționale, Instituțiile de învățământ, Agenți economici | | Ponderea tinerilor implicaţi în activităţile date.  Numărul de participanți la activităţile sociale, sportive, cultural–artistice la nivel local, zonal, naţional şi internaţional. | | |
| 4.2.3 Participarea instituțiilor din subordinea DÎTS la concursurile de granturi mici. | | | 2019-2022 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | DÎTS, STS, Secţia învăţământ preşcolar, primar, gimnazial şi liceal (SÎPPGL). | | | AO active în domeniul de tineret. | | Numărul instituțiilor implicate.  Numărul inițiativelor susținute prin intermediul granturilor mici. | | |
| 4.2.4 Desfăşurarea campaniilor de comunicare și promovare a practicilor pozitive de activism civic al tinerilor. | | | 2019-2022 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | Consiliul coordonator pentru mișcarea de voluntariat, STS, CRAT DÎTS, DASPF, SS, Secția Cultură (SC), Casa de Creație, mun. Bălți, etc. | | | AO din domeniu, Federații de Sport din municipiu, Bugetul local, Fonduri naționale și internaționale | | Numărul campaniilor desfășurate. | | |
| 4.2.5 Stabilirea parteneriatelor cu alte ONG din domeniu și instituții Publice în scopul dezvoltării serviciilor de tineret și implicarea acestora în viața comunitară. | | | 2019-2022 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | STS, DÎTS, AO active în domeniul de tineret. Centrul de găzduire și adaptare socială a persoanelor fără adăpost ”Reîntoarcere” | | | Centrele de Resurse pentru Tineri din or. Ungheni, Soroca, Sîngerei. | | Numărul de parteneriate stabilite. Numărul de participanţi. | | |
| 4.2.6 Facilitarea participării tinerilor cu nevoi speciale în activitățile de formare pentru tineret. | | | 2019-2022 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | DASPF, STS, DÎTS, SS, SC. | | | AO competente, Consiliul coordonator pentru mișcarea de voluntariat, | | Numărul de activități realizate.  Numărul de beneficiari. | | |
| 4.2.7 Implicarea tinerilor în activităţi sportive de masă și cercuri sportive. | | | 2019-2022 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | STS, Școala Sportivă ”B. Petuhov”, Școala Sportivă de probe pe apă, Școala Sportivă Specializată de Ftbal, Școala Sportivă Specializată nr. 2, Școala Sportivă nr. 1, Stația Tinerilor Turiști. | | | AO active în domeniul de tineret, instituțiile de învățământ preuniversitare, vocațional-tehnic și superior, AO sportive, Bugetl local, Fonduri naționale și internaționale | | Numărul de tineri participanţi. | | |
| 4.2.8 Desfăşurarea campaniilor de informare a tinerilor privind importanța voluntariatului și mobilizarea voluntarilor. | | | 2019-2022 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | Consiliul coordonator pentru mișcarea de voluntariat, STS, CRAT, DÎTS, DASPF, SS, SC, SRP. | | | Mișcarea de voluntariat ”Salut Bălți”, AO active în domeniu, Centrul de Informare si Sustinere a Tinerilor Economisti, Centre de asistența și informare active | | Numărul campaniilor desfășurate.  Numărul de voluntari implicați în acțiunile comunitare. | | |
| 4.2.9 Desfășurarea anuală a Săptămânii Municipale a Voluntariatului. | | |  | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | Consiliul coordonator pentru mișcarea de voluntariat, STS, DÎTS, DASPF, SS, SC, SRP. | | | AO active, Instituții de învățământ preuniversitare, vocațional-tehnic și superior, Fonduri Internaționale, | | Numărul de activități desfășurate anual în cadrul Săptămânii naționale a voluntariatului. | | |
| 4.2.10 Organizarea activităților dedicate Săptămânii Naționale a Tineretului și Zilei Internaționale a Studentului. | | | Anual | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | SRP, STS, DÎTS, SS, SC, Casa de Creație. | | | Mișcarea de voluntariat ”Salut Bălți”, Centrul de Informare si Sustinere a Tinerilor Economisti “Certitudine”, CMMT, Bugetul local, Fonduri internaționale | | Numărul de participanți.  Numărul și calitatea activităților desfășurate.  Numărul de AO de tineret implicate. | | |
| 4.2.11 Organizarea şi desfăşurarea concursului „Bursa Municipală ”. | | | 2019-2022 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | STS, DÎTS, SC, Direcția Generală Financiar-Economică (DGFE), Școala Sportivă ”B. Petuhov”, Școala Sportivă de probe pe apă, Școala Sportivă Specializată de Ftbal, Școala Sportivă Specializată nr. 2, Școala Sportivă nr. 1, Stația Tinerilor Turiști, Școala Sportivă Specializată de Atletizm. | | | Instituțiile de învățământ preuniversitare, vocațional –tehnice și superioare etc. | | Numărul de dosare depuse în raport cu numărul de burse acordate. | | |
| **O.S. 4.3**  Încurajarea activismului civic și implicarea tinerilor în procesul decizional. | | | 4.3.1 Constituirea și asigurarea funcționării Consiliului Municipal al Tinerilor. | | | 2019-2022 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | APL Bălți | | | AO active în domeniul de tineret, instituțiile de învățământ preuniversitare, instituțiile de învățământ superior și vocațional-tehnic etc. | | Consiliul Municipal de Tinerilor constituit | | |
| 4.3.2 Elaborarea și aprobarea Regulamentului Consiliului Municipal al Tinerilor. | | | 2019-2020 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | STS, DÎTS  Centrul de Resurse pentru Adolescenți și Tineret, Centrele Municipale de Tineret | | | DASPF, SS, SC, USB ”A.Russo”, instituțiile vocațional-tehnice, AO active în domeniul de tineret. | | Regulament elaborat și aprobat, astfel incit sa fie asigurată funcționalitatea Consiliului. | | |
| 4.3.3 Organizarea și monitorizarea activității Consiliului Municipal al Tinerilor. | | | 2019-2022 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | STS  Centrul de Resurse pentru Adolescenți și Tineret, Centrele Municipale de Tineret | | | - | | Plan de activitate aprobat. Ședințe desfășurate trimestrial. | | |
| 4.3.4 Organizarea și desfășurarea Forumului al Tinerilor. | | | 2019-2022 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | STS, AO din domeniu | | | DASPF, SS, SC, Casa de Creație, instituțiile de învățământ preuniversitar, vocațional-tehnice și superioare, instituțiile publice AO etnoculturale, Asociațiile și Federațiile Sportive active. | | Forum organizat. Numărul tinerilor participanţi. Numărul de persoane anchetate. Calitatea rezoluțiilor primite. | | |
| 4.3.5 Organizarea trainingurilor de instruire pentru reprezentanții APL și instituțiilor publice privind mecanismele de implicare a tinerilor în procesul de luare a deciziei. | | | 2019-2022 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | STS, DÎTS, AO competente | | | Instituțiile de învățământ preuniversitare, instituțiile de învățământ preuniversitare, instituțiile de învățămînt vocațional-tehnic și superior etc. | | Numărul lucrătorilor din APL și din instituțiile publice instruiți. Numărul de tineri implicați în procesul de luare a deciziilor. | | |
| 4.3.6 Desfășurarea campaniilor de informare cu privire la necesitatea participării tinerilor în procesul decizional. | | | 2019-2022 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | STS, DÎTS, Consiliul coordonator pentru mișcarea de voluntariat,  Centrul de Resurse pentru Adolescenți și Tineret, Centrele Municipale de Tineret | | | AO active în domeniul de tineret, instituțiile de învățământ preuniversitare, instituțiile de învățământ preuniversitare superior și vocațional-tehnic etc. | | Instrumente de informare.  Numărul campaniilor de informare desfășurate.  Numărul și tipul participanților campaniei. | | |
| 4.3.7 Susținerea organizațiilor care contribuie la dezvoltarea abilităților tinerilor de a se implica în luarea deciziilor și care încurajează activismul civic. | | | 2019-2022 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | APL Bălți, DÎTS, Consiliul coordonator pentru mișcarea de voluntariat | | | AO active în domeniul de tineret, Agenți economici, Fonduri Internaționale | |  | | |
| 4.3.8 Susţinerea organizării şcolilor de vară și training-urilor cu genericul Activismul Civic al Tinerilor din municipiul Bălți. | | | 2019-2022 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | DÎTS, Consiliul coordonator pentru mișcarea de voluntariat | | | AO active în domeniul de tineret, instituțiile de învățământ preuniversitare, instituțiile de învățământ preuniversitare superior și vocațional-tehnic, Agenți economici, Fondurile UE etc. | | Numărul evenimentelor organizate.  Numărul beneficiarilor. | | |
| 4.3.9 Susținerea unui dialog continuu al tinerilor cu factorii de decizie din mun. Bălți prin organizarea întrunirilor, meselor rotunde, conferințe, etc. | | | 2019-2022 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | APL Bălți, Consiliul coordonator pentru mișcarea de voluntariat | | | AO active în domeniul de tineret, Mișcarea de voluntariat ”Salut Bălți”, | | Numărul întrunirilor.  Numărul participanților. | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Direcţia strategică 5: **Crearea condiţiilor pentru practicarea sportului, organizarea timpului liber al tinerilor şi valorificarea patrimoniului cultural.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obiectivul specific** | | | **Activităţi / Acțiuni** | | | **Perioada de implementare** | | | **Costuri estimative (Lei)** | | | **Responsabili** | | | **Parteneri /Surse de finanțare** | **Indicatori** | | | |
| **O.S. 5.1**  Crearea condițiilor favorabile pentru promovarea sportului de performanță și dezvoltarea bazei materiale sportive. | | | 5.1.1Asigurarea accesului elevilor şi copiilor în bazele sportive și acordarea de facilităţi tinerilor în utilizarea în timpul liber a bazelor sportive existente. | | | 2019 - 2022 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | APL Bălţi, Secţia Tineret şi Sport, Managerii şcoli sportive, federaţiile sportive. | | | Buget municipal, Fundaţii private, Agenţi economici (AE) locali | Nr. de activităţi realizate.  Nr. de beneficiari implicaţi. | | | |
| 5.1.2 Asigurarea unui plus de atractivitate prin abordare inovativă a orelor de educaţie fizică din școli prin includerea de activităţi sportive preferate de tineret – fitness, aerobic, etc. | | | 2019 - 2022 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | APL Bălţi, Secţia Tineret şi Sport, Managerii şcoli sportive, federaţiile sportive. | | | Buget municipal, Fundaţii private, AE locali | Nr. ore realizate.  Nr. de beneficiari implicaţi. | | | |
| 5.1.3 Renovarea şi dotarea bazei sportive în licee, gimnazii. | | | 2019 - 2022 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | APL Bălţi, Secţia Tineret şi Sport, Managerii de instituţii. | | | Buget municipal, Fundaţii private, AE locali | Suma investiţiei.  Nr. instituţiilor de învăţământ implicate. | | | |
| 5.1.4 Combaterea excesului de greutate, obezitate în rândul tinerilor prin programe speciale de activităţi fizice. | | | 2019 - 2022 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | APL Bălţi, Secţia Tineret şi Sport | | | Buget municipal, Fundaţii private, AE locali | Nr. de activităţi realizate.  Nr. de beneficiari implicaţi. | | | |
| 5.1.5 Organizarea anuală a Galei Sportului în mun. Bălţi cu premierea sportivilor de performanţă. | | | 2019 - 2022 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | APL Bălţi, Secţia Tineret şi Sport | | | Buget municipal, Fundaţii private, AE locali; | Nr. premianţilor.  Eveniment organizat.  Nr. de participanţi implicaţi. | | | |
| 5.1.6 Organizarea anuală la nivel municipal a evenimentului “Iarmarocul sporturilor” cu participarea sportivilor de performanţă din ţară şi de peste hotare. | | | 2019 - 2022 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | APL Bălţi, Secţia Tineret şi Sport | | | Buget municipal, Fundaţii private, AE locali; | Eveniment realizat.  Nr. de beneficiari implicaţi. | | | |
| 5.1.7 Organizarea campaniilor de promovare a sportului şi modului sănătos de viaţă (spoturi video, radio, stradale, postere, pliante) | | | 2019 – 2022 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | APL Bălţi, ONG de tineret, Federaţii sportive, Secţia Tineret şi Sport | | | Buget municipal, Fundaţii private, AE locali; | Nr. campanii realizate  Nr. de beneficiari implicaţi. | | | |
| 5.1.8 Folosirea oportunităţilor prin programele europene pentru tineri pentru încurajarea practicării sporturilor. | | | 2019 – 2022 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | Federaţii sportive, Şcoli sportive, APL Bălţi, Secţia Tineret şi Sport | | | Buget municipal, Fundaţii private, AE locali; | Nr. programe accesate.  Nr. de activităţi realizate.  Nr. de beneficiari implicaţi. | | | |
| 5.1.9 Crearea pistelor pentru ciclişti. | | | 2019 – 2022 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | APL Bălţi. | | | Buget municipal, Fundaţii private, AE locali; | Nr. metri construite. | | | |
| 5.1.10 Crearea platformelor de închiriere şi a parcărilor de biciclete în toate cartierele oraşului. | | | 2019-2022 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | APL Bălţi. | | | Buget municipal, Fundaţii private, AE locali; | Nr. platformelor create. | | | |
| 5.1.11 Înființarea unui parc cu rampe pentru skateboard, rolleri și bikeri. | | | 2019 – 2022 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | APL Bălţi, | | | Buget municipal, Fundaţii private. | Parc constituit şi functional.  Nr. de beneficiari. | | | |
| 5.1.12 Amenajarea şi modernizarea terenurilor sportive în curţile blocurilor etajate din municipiu. | | | 2019 – 2022 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | APL Bălţi. | | | Buget municipal, Fundaţii private, AE locali. | Nr. terenurilor modernizate. | | | |
| 5.1.13 Înființare/dezvoltare/susținere terenuri de tenis în cartierele municipiului. | | | 2019 – 2022 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | APL Bălţi. | | | Buget municipal, Fundaţii private, AE locali; | Nr. terenurilor create. | | | |
| 5.1.14 Înființare/dezvoltare/susținere patinoar (acoperit). | | | 2019 – 2022 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | APL Bălţi. | | | Buget municipal, Fundaţii private, AE locali; | Patinoar functional. | | | |
| 5.1.15 Amplasarea de echipamente de sport moderne pentru adulţi în parcurile din Bălţi. | | | 2019 – 2022 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | APL Bălţi. | | | Buget municipal, Fundaţii private, AE locali; | Nr. echipamente instalate. | | | |
| 5.1.16 Modernizarea bazinului de înot municipal. | | | 2019 - 2022 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | APL Bălţi. | | | Buget municipal, Fundaţii private, AE locali; | Instituţie modernizată. | | | |
| 5.1.17 Modernizarea şcolilor sportive din municipiu şi dotarea modernă a acestora. | | | 2019 – 2022 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | APL Bălţi. | | | Buget municipal, Fundaţii private, AE locali; | Nr. de instituţii sportive modernizate. | | | |
| 5.1.18 Identificarea investiţiilor în promovarea şi practicarea noilori tipuri de sport în rîndul tinerilor. | | | 2019 – 2022 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | APL Bălţi. | | | Buget municipal, AE locali. | Nr. de activităţi realizate.  Nr. de beneficiari | | | |
| 5.1.19 Crearea condiţiilor speciale pentru practicarea sportului a persoanelor cu nevoi speciale. | | | 2019 - 2022 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | APL Bălţi. | | | Buget municipal, Fundaţii private, AE locali; | Suma investiţiilor. | | | |
| 5.1.20 Organizarea anuală a competiţiilor parasportive. | | | 2019 - 2022 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | APL Bălţi | | | Buget municipal, Fundaţii private, AE locali; | Nr. de activităţi realizate.  Nr. de beneficiari implicaţi. | | | |
| 5.1.21 Premierea sportivilor de performanţă. | | | 2019 – 2022 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | APL Bălţi. | | | Buget municipal, Fundaţii private, AE locali; | Nr. premianţilor. | | | |
| **O.S.5.2**  Stimularea activităţilor specifice şi a instituţiilor implicate în educaţia culturală a tinerilor și sprijinirea tinerelor talente. | | | 5.2.1 Reabilitarea şi modernizarea edificiilor culturale din municipiu şi din mediul rural. | | | 2019 – 2022 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | APL Bălţi, Secţia Cultură, | | | Bugetul municipal, Ministerul Culturii, Fundaţii private, Organizaţii culturale; | Nr. edificiilor modernizate.  Suma investiţiilor. | | | |
| 5.2.2 Reabilitarea și modernizarea infrastructurii bibliotecilor din municipiu. | | | 2019 – 2022 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | APL Bălţi, Secţia Cultură, | | | Bugetul municipal, Ministerul Culturii, Fundaţii private, Organizaţii culturale; | Suma investiţiei.  Nr. biblioteci modernizate. | | | |
| 5.2.3 Stimularea preocupărilor pentru lectură şi pentru creaţia literară la tineri. | | | 2019-2022 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | APL Bălţi, Secţia Cultură, | | | Bugetul municipal, Ministerul Culturii, Fundaţii private, Organizaţii culturale; | Nr. de activităţi realizate.  Nr. de beneficiari implicaţi. | | | |
| 5.2.4 Stimularea interesului tinerilor pentru valorificarea tradiţiilor culturale locale (naţionale sau ale minorităţilor etnice), inclusiv prin formarea în meserii tradiţionale (artistice, artizanale). | | | 2019 – 2022 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | APL Bălţi, Secţia Cultură, Secţia Tineret şi Sport | | | Bugetul municipal, Fundaţii private, Organizaţii culturale; | Nr. de activităţi realizate.  Nr. de beneficiari implicaţi. | | | |
| 5.2.5 Sprijinirea şi stimularea creativităţii şi performanţei tinerilor în diverse domenii ale industriilor creative (publicitate, arte vizuale, artele spectacolului, cercetare-dezvoltare, software etc.). | | | 2019 – 2022 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | APL Bălţi, Secţia Cultură, Secţia Tineret şi Sport | | | Bugetul municipal, Ministerul Culturii, Fundaţii private. | Nr. de activităţi realizate.  Nr. de beneficiari implicaţi. | | | |
| 5.2.6 Contribuirea la redeschiderea cinematografului din municipiu. | | | 2019 – 2022 | | | În curs de estimare | | | APL Bălţi, Secţia Cultură. | | | Bugetul municipal, Ministerul Culturii, Fundaţii private, AE, Organizaţii culturale; | Cinematograf functional. | | | |
| 5.2.7 Crearea teatrului pentru tineri “Scena Tinerilor” în scopul promovării artei scenice în rîndurile tinerilor şi plasării accentelor pe subiecte de interes al grupului ţintă. | | | 2019 – 2022 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | APL Bălţi, Secţia Cultură, Secţia Tineret şi Sport | | | Bugetul municipal, Ministerul Culturii, Fundaţii private, Organizaţii culturale; | Teatru functional  Nr. de spectacole realizate.  Nr. de beneficiari implicaţi. | | | |
| 5.2.8 Extinderea, dotarea şi modernizarea Casei de creaţie a copiilor. | | | 2019 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | APL Bălţi, Secţia Cultură, Secţia Tineret şi Sport | | | Bugetul municipal, , Fundaţii private, Organizaţii culturale; | Suma investiţiei.  Nr. de activităţi realizate.  Nr. de beneficiari implicaţi. | | | |
| 5.2.9 Promovarea, susţinerea şi recompensarea performanţei tinerelor talente artistice şi din domeniul inovaţiei tehnico-ştiinţifice. | | | 2019 – 2022 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | APL Bălţi, Secţia Cultură, Secţia Tineret şi Sport | | | Bugetul municipal, Fundaţii private. | Nr. de beneficiari implicaţi. | | | |
| 5.2.10 Organizarea expoziţiilor tinerilor pictori în incinta Pinacotecii şi în aer liber. | | | 2019 – 2022 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | APL Bălţi, Secţia Cultură, Secţia Tineret şi Sport | | | Bugetul municipal, Fundaţii private, Organizaţii culturale; | Nr. de activităţi realizate.  Nr. de beneficiari implicaţi. | | | |
| 5.2.11 Încurajarea educaţiei interculturale a tinerilor. | | | 2019 – 2022 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | APL Bălţi, Secţia Cultură, Secţia Tineret şi Sport | | | Bugetul municipal, Ministerul Culturii, Fundaţii private, Organizaţii culturale; | Nr. de activităţi realizate.  Nr. de beneficiari implicaţi. | | | |
| 5.2.12 Facilitarea accesului la cultură de calitate a tinerilor din mediul rural (Sadovoe şi Elizaveta) prin măsuri speciale de participare culturală locală. | | | 2019 – 2022 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | APL Bălţi, APL Elizaveta, Sadovoie Secţia Cultură, | | | Bugetul municipal, Fundaţii private, Organizaţii culturale; | Nr. de activităţi realizate.  Nr. de beneficiari implicaţi. | | | |
| 5.2.13 Cofinanţare de proiecte pentru valorificarea potenţialului artistic și cultural al tinerilor, implementate de ONGT. | | | 2019 – 2022 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | APL Bălţi, | | | Bugetul municipal, Fundaţii private; | Nr. de proiecte cofinanţate.  Suma investiţiei. | | | |
| **O.S.5.3**  Modernizarea infrastructurii pentru organizarea activitatilor de agrement. | | | 5.3.1 Extinderea reţelei de centre, cluburi în atragerea tinerilor la practicarea diferitelor activităţi de timp liber. | | | 2019 – 2022 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | APL Bălţi, Secţia Cultură, Secţia Tineret şi Sport | | | Bugetul municipal, Ministerul Tineretului şi Sportului Fundaţii private, Organizaţii culturale; | Nr. instituţiilor create.  Nr. de activităţi realizate.  Nr. de beneficiari. | | | |
| 5.3.2 Utilizarea mai intensă a infrastructuii sistemului de învăţământ ( săli, terenuri sportive, săli pentru spectacole din incinta şcolilor şi facultăţilor) pentru a putea fi utilizate de tineri şi/sau ONGT la practicarea de activităţi de timp liber. | | | 2019 – 2022 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | APL Bălţi, Secţia Cultură, Secţia Tineret şi Sport | | | Bugetul municipal, Ministerul Tineretului şi Sportului Fundaţii private; | Nr. de activităţi realizate.  Nr. de beneficiari. | | | |
| 5.3.3 Organizarea instuirilor în crearea, perfecţionarea şi valorificarea competenţelor animatorilor de timp liber şi a lucrătorilor de tineret în atragerea tinerilor către activităţi de timp liber cu efect benefic asupra dezvoltării lor personale. | | | 2019 – 2022 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | APL Bălţi, Secţia Cultură, Secţia Tineret şi Sport | | | Bugetul municipal, Ministerul Tineretului şi Sportului Fundaţii private, Organizaţii culturale; | Nr. de activităţi realizate.  Nr. de beneficiari. | | | |
| 5.3.4 Implicarea ONG de tineret în dezvoltarea facilităţilor de timp liber, inclusiv pe bază de voluntariat. | | | 2019 – 2022 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | APL Bălţi, Secţia Cultură, Secţia Tineret şi Sport | | | Bugetul municipal, Fundaţii private, Organizaţii culturale; | Nr. de activităţi realizate.  Nr. de beneficiari. | | | |
| 5.3.5 Dotarea Centrelor de tineret cu echipament tehnic şi conectarea acestora la reţeaua Internet. | | | 2019 – 2022 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | APL Bălţi, Secţia Tineret şi Sport | | | Bugetul municipal, Fundaţii private, UNDP, Fonduri europene; | Nr. unităţi de echipament procurat. | | | |
| 5.3.6 Crearea condiţiilor optime de activitate şi amenajarea Centrelor de tineret din municipiul Bălţi. | | | 2019 – 2022 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | APL Bălţi, Secţia Tineret şi Sport, CRAT | | | Bugetul municipal, Fundaţii private, UNDP, Fonduri europene; | Nr. Centrelor amenajate şi modernizate.  Nr. de beneficiari | | | |
| 5.3.7 Organizarea „Târgurilor serviciilor pentru tineri” în municipiul Bălţi. | | | 2019 - 2022 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | APL Bălţi, Secţia Tineret şi Sport | | | Bugetul municipal, Fundaţii private, UNDP, Fonduri europene; | Nr. evenimente organizate.  Nr. servicii expuse.  Nr. vizitatorilor şi beneficiarilor. | | | |
| 5.3.8 Modernizarea şi crearea condiţiilor optime în tabăra de vară pentru tineri “Olimpieţ”. | | | 2019 - 2022 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | APL Bălţi, Secţia Cultură, Secţia Tineret şi Sport | | | Bugetul municipal, Fundaţii private, UNDP, Fonduri europene; | Tabăra “Olimpieţ” modernizată.  Nr. de beneficiari | | | |
| 5.3.9 Crearea unor platforme de agrement pentru tineri în aer liber în fiecare cartier al oraşului. | | | 2019 – 2022 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | APL Bălţi, Secţia Cultură, Secţia Tineret şi Sport, CRAT | | | Bugetul municipal, Fundaţii private, UNDP | Nr. platformelor create.  Suma investiţiilor. | | | |
| 5.3.10 Promovarea unui mod activ de viaţă, precum şi a voluntariatului prin intermediul spoturilor de publicitate socială. | | | 2019 – 2022 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | APL Bălţi, Secţia Cultură, Secţia Tineret şi Sport | | | Bugetul municipal, Fundaţii private, UNDP, Fonduri europene; | Nr. de acţiuni publice.  Nr. de beneficiari | | | |
| 5.3.11 Amenajarea zonelor de odihnă pentru copii şi tineri. | | | 2019 – 2022 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | APL Bălţi, Secţia Cultură, Secţia Tineret şi Sport | | | Bugetul municipal, Fundaţii private; | Nr. zonelor de odihnă amenajate.  Suma investiţiilor. | | | |
| 5.3.12 Contribuirea la crearea unei Cafenele de discuţii publice pentru tineri. | | | 2019 – 2022 | | | În limitele bugetelor de resort; Resurse financiare din contul donatorului | | | APL Bălţi, Secţia Cultură, Secţia Tineret şi Sport | | | Bugetul municipal, Fundaţii private, UNDP, Fonduri europene; | Cafenea funcţională.  Nr. de beneficiari | | | |